ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О пилотном введении  федерального государственного

образовательного стандарта  основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

г. Ханты-Мансийск

«_15_»_09_2011 г.                            	             	                                                        №  732

В соответствии с Федеральным Законом от 01.12.2007 №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта», в целях  обеспечения введения в действие в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы   по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО)  в образовательных учреждениях  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 гг. (приложение 1).

1.2. Перечень мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО)  в  образовательных учреждениях  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 гг. (приложение 2).

1.3. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО)  в образовательных учреждениях  Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в 2011-2014 гг.   (приложение 3).

### 1.4. Положение о пилотной площадке опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 годах (приложение 4).

2. Управлению  государственной политики в сфере общего образования (А.П. Урсу-Архипова) организовать работу по введению ФГОС начального общего образования.

3. Начальнику  отдела общего  образования  (И.К. Лашина) довести приказ до сведения муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 19.10.2011.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  разработать мероприятия и планы по организации введения ФГОС ОО в муниципальных образовательных учреждениях, определенных в качестве пилотных площадок в срок до 29.10.2011.

5. Контроль исполнения приказа возложить на  начальника управления А.П. Урсу-Архипову.

И. о. директора Департамента		                                          Л.Н. Ковешникова

Приложение 1 к приказу

Департамента образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского  автономного  округа - Югры

от  15 сентября N 732

Состав рабочей группы

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)  в образовательных учреждениях  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 гг.

| Урсу-Архипова Антонина Петровна | начальник управления государственной политики в сфере общего образования Департамента образования и молодежной политики автономного округа, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Лашина Ирина Константиновна | начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики автономного округа, секретарь рабочей группы |
| Котельникова Галина Новомировна | проректор по учебно-методической работе автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (по согласованию) |
| Шалунова Марина Геровна | начальник отдела профессионального образования Департамента образования и молодежной политики автономного округа |
| Лем Лилия Сергеевна | начальник отдела планирования и финансово-экономическогомониторинга Департамента образования и молодежной политики автономного округа |
| Банников Виктор Федерович | Заместитель заведующего кафедрой социально-гуманитарного и художественно-эстетического образования автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (по согласованию) |
| Семковская Ирина Петровна | Директор Центра развития образования, г. Сургут (по согласованию) |
| Шишкина Римма Анатольевна | директор МОУ «Гимназия №1», г. Ханты-Мансийск (по согласованию) |
| Петрушко Марина Александровна | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования детей Управления образования администрации города Югорска |
| Радостева Галина Егоровна | Заместитель начальника по общему образованию Управления образования администрации Советского района |
| Соколова Татьяна Ивановна | Заместитель начальника по общему образованию Управления образования и молодежной политики Октябрьского района |

Приложение  2  к приказу

Департамента образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского  автономного  округа - Югры

от  _____________N ________

Мероприятия по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО)

в образовательных учреждениях  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия |
| --- | --- |
|  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Институциональный уровень |
| Создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 гг | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях на муниципальном уровне | Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) |
|  | Разработка примерных локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (библиотеки, спортивных и досуговых центров и др.) | Оказание методической помощи в разработке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (библиотеки, спортивны и досуговых центров и др.) |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Оказание методической помощи в разработке на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения. |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) рабочих предметных программ | Оказание методической помощи в разработке рабочих предметных программ в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Разработка рабочих предметных программ в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |
| Создание организационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Организация деятельности Координационного Совета по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Организация деятельности муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 гг. | Создание рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях муниципального образования в 2011-2014 гг. | Создание временного инициативного коллектива (группы) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательном учреждении в 2011-2014 гг. |
|  | Организация деятельности пилотных (апробационных) образовательных учреждений введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 гг | Оказание содействия в организации деятельности пилотных (апробационных) образовательных учреждений введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в муниципальном образовании | Обеспечение деятельности образовательного учреждения в качестве пилотной (апробационной) площадки введения федерального государственного образовательного стандарта осмновного общего образования (ФГОС ОО) |
|  | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС основного общего образования. Организация и проведение региональных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях муниципального образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательном учреждении |
|  | Участие регионального государственно-общественного совета в решении вопросов, связанных с введением федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях автономного округа | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях муниципального образования | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) |
|  | Методические рекомендации по разработке моделей организации образовательного процесса, взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся | Разработка модели организации образовательного процесса; Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |
|  | Обеспечение образовательных учреждений учебной литературой по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Формирование муниципального заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС основного общего образования | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию условий и оснащенности образовательного процесса в рамках стандартов основной школы | Создание условий и обновление материально-технического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями стандарта основной школы | Разработка плана по созданию условий и обновлению материально-технического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями стандарта основной школы |
|  | Проведение мониторинга готовности образовательных учреждений автономного округа к введению стандартов основного общего образования | Участие в проведении мониторинга готовности образовательных учреждений автономного округа к введению стандартов основного общего образования | Оценка условий и готовности ОУ к введению стандартов основного общего образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по изучению образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Разработка инструментария мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности |
| Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по программам: - повышения квалификации; - тематических курсов; - семинаров; -групповых и индивидуальных консультаций. Организация методической работы в межкурсовой период. Обобщение опыта работы педагогов по апробации нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Организация работы пилотных и стажерских площадок. | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений муниципального образования по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Организация работы муниципальных стажерских площадок. | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Приведение в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательных учреждений |
| Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Информационное сопровождение по вопросам введения стандарта основной школы на сайте Департамента образования и молодежной политики автономного округа | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Организация публичной отчётности образовательных учреждений о ходе и результатах введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы основного общего образования | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. |
| Создание материально- технического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Установление при необходимости для образовательных учреждений автономного округа дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений муниципальных образовательных учреждений | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений образовательного учреждения (планирование, приобретение) |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Подготовка нормативных правовых актов, методических рекомендаций, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности основного общего образования в рамках государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Подготовка методических рекомендаций, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности основного общего образования в рамках государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |

Приложение  4  к приказу

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского  автономного  округа - Югры

от  _____________N ________

План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО)

в образовательных учреждениях  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Сентябрь 2011 г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|  | Разработка и утверждение положения о пилотной площадке опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Сентябрь - октябрь 2011 г. |  |
|  | Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | Январь – март 2012 г. |  |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Январь – март 2012 г. | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования рабочих предметных программ с учётом региональных особенностей | Апрель 2012 г. |  |
|  | Экспертиза примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей (на примере нескольких программ) | Май 2012 г. | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке учебного плана, годового календарного учебного графика | Апрель 2012 г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|  | Экспертиза учебных планов, годовых календарных учебных графиков на основе нового стандарта основной школы (выборочно) | Май 2012 г. |  |
|  | Разработка проекта положения о внеурочной деятельности обучающихся | Сентябрь 2012 г. |  |
|  | Разработка проектов положений о формах получения образования | Январь – март 2013 г. |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию авторских программ воспитания и социализации учащихся основной школы, по реализации задач экологического образования, духовно-нравственного воспитания | Апрель 2013 г. | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
| Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Создание рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2014 гг. | Октябрь 2011 г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|  | Организация деятельности пилотных (апробационных) площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Октябрь – ноябрь 2011 г. |  |
|  | Разработка плана работы Координационного Совета по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (заседания по особому плану) | Ноябрь 2011 г. |  |
|  | Установочный семинар по теме: «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования» в образовательных учреждениях автономного округа» (для ответственных лиц муниципальных органов управления в сфере образования, директоров, заместителей директоров образовательных учреждений) | Ноябрь 2011 г. |  |
|  | Распределение апробационных тем между пилотными площадками | Февраль 2012 г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Определение кураторов территорий по вопросам введения стандарта основной школы между членами Координационного Совета, рабочей группы | Февраль 2012 г. |  |
|  | Обучающий семинар по теме: «Организация методического и педагогического сопровождения введения ФГОС второго поколения в муниципальных образованиях» | Март 2012 г. | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» |
|  | Мониторинг готовности пилотных площадок к реализации новых ФГОС ОО | Апрель 2012 г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|  | Мониторинг готовности образовательных учреждений к реализации новых ФГОС ОО | Март 2013 г., февраль 2014 г. |  |
|  | Методические рекомендации по разработке моделей организации образовательного процесса, взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Октябрь 2012 г. |  |
|  | Методические рекомендации по изучению образовательных потребностей обучающихся и родителей при планировании часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Май 2012 г. | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» |
|  | Обучающие семинары по теме: -«Организации методической работы с учителями предметниками. Реализация стандартов нового поколения в основной школе»; -«Внеурочная деятельность в образовательном учреждении в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования»; -«Современные педагогические технологии в образовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования»; -«Современные подходы к оценке образовательных результатов в основной школе» | По особому плану |  |
|  | Научно-методические семинары для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей-предметников | По особому плану |  |
|  | Разработка модели психолого-педагогического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта | февраль 2013 г. | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» |
|  | Разработка модели организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении | Март 2013 г. |  |
|  | Участие регионального государственно-общественного совета в решении вопросов, связанных с введением федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях автономного округа | Ноябрь 2013 г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|  | Научно-практическая конференция по теме: «Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: новая система требований к образовательному процессу» | Март 2014 г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», МОУО |
|  | Обеспечение образовательных учреждений учебной литературой по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | 2013-2014 г.г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основной школы | 2011-2014 г.г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
| Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ОО. Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС основного общего образования по программам: - повышения квалификации; - тематических курсов; - семинаров; - групповых и индивидуальных консультаций. | 2012-2014 гг. (по особому графику) | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» |
|  | Методическое сопровождение по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основной школы в межкурсовой период (методический десант, консультирование и т.д.) | 2012-2014 гг. | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» |
|  | Организация работы стажерских площадок | Октябрь – ноябрь 2012 г. |  |
|  | Обобщение опыта работы пилотных площадок, педагогов по апробации новых ФГОС ОО | 2013-2014 гг. |  |
| Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | 2012-2014 гг. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте Департамента образования и молодежной политики автономного округа, Автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» | 2012-2014 гг. |  |
|  | Организация консультационных центров по вопросам введения федерального образовательного стандарта | Ноябрь 2012 г. | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| Материально- техническое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Установление при необходимости для образовательных учреждений автономного округа дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. | Июнь 2012 г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
| Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Подготовка нормативных правовых актов, методических рекомендаций, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности основного общего образования в рамках государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Июль 2012 г. | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |

Приложение  4  к приказу

Департамента образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского  автономного  округа - Югры

от  _____________N ________

### ПОЛОЖЕНИЕ
о пилотной площадке 
опережающего введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 
в образовательных учреждениях  Ханты-Мансийского автономного

### округа - Югры

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок создания пилотных площадок в образовательных учреждениях, деятельность которых направлена на введение в  пилотном режиме федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (далее – ФГОС ОО) в 2011-2014 г.г.

1.2. На присвоение статуса пилотной площадки может претендовать образовательное учреждение, имеющее опыт инновационной работы, руководящие и педагогические работники которого стремятся к развитию профессиональной компетентности и самосовершенствованию, к созданию условий для достижения оптимальных результатов в воспитании, обучении и развитии обучающихся.

1.3. Ведущими целями создания пилотных площадок на базе образовательных учреждений	являются:
 повышение квалификации педагогических и руководящих кадров в рамках ФГОС ОО;

накопление и распространение опыта введения и реализации ФГОС ОО; 
оказание методической и консультативной помощи образовательным учреждениям, приступающим к введению ФГОС ОО в пилотном режиме;

создание стажерских площадок на базе пилотных с целью оказания методической и консультативной помощи образовательным учреждениям.

- Присвоение статуса пилотной площадки

2.1. Пилотной площадкой может стать образовательное учреждение любого типа и вида, соответствующее требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям настоящим Положением, проявившее инициативу быть пилотной площадкой для опережающего введения, содержательного исполнения экспериментальных и инновационных образовательных проектов, связанных с введением и реализацией ФГОС основного общего образования. 
2.2. Инициатором создания региональных пилотных площадок выступает  Департамент образования и молодежной политики автономного округа. 
2.3. Требования, предъявляемые к образовательному учреждению, претендующему на статус «пилотная площадка опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях  автономного округа»: согласие управляющего совета на опережающее введение ФГОС ОО в  пилотном режиме (отметка председателя управляющего совета или другого органа государственно-общественного управления образовательным учреждением на заявлении директора);

-наличие профессиональной административно-управленческой команды (менеджмент, проектно-программное управление); продуктивная деятельность методических предметных объединений учителей  основной ступени образования (обобщение и презентация педагогического опыта на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; достижения педагогов и детей, отмеченные во внешних экспертизах);
профессиональный уровень педагогов (не менее 90% учителей имеют высшее образование; не менее половины учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию; все участники пилотного проекта повышали свою квалификацию в последние пять лет);
преемственность в содержании и технологиях образования при  переходе со ступени начального общего на ступень основного общего образования (сохраняются и наращиваются достижения детей в развитии и образовании); 
наличие системы дополнительного образования детей (студии, кружки, мастерские, клубы и т.п. в образовательном учреждении и/или договор о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей);
наличие материально-технических условий (выполнение норм безопасности; доступ к сети Интернет, наличие учебного и методического обеспечения для введения федерального государственного образовательного стандарта, достаточной материально-технической базы для организации внеурочной деятельности и др.);

наличие информационно-образовательной среды (технологические средства, информационное взаимодействие участников образовательного процесса с применением информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).

2.4. Для получения статуса пилотной площадки руководитель образовательного учреждения подает заявку на имя директора Департамента образования и молодежной политики автономного округа.  Заявка	 должна	содержать:
заявление директора образовательного учреждения с согласованием руководителя муниципального органа управления образованием;
полное наименование образовательного учреждения;
информацию о лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельстве об аккредитации образовательного учреждения;
информацию об опыте инновационной деятельности;
информацию о наличии условий, необходимых для введения ФГОС начального общего образования» (приложение) и/или гарантии образовательного учреждения и учредителя о выполнении требований в процессе	апробации.
2.5. Статус «пилотная площадка опережающего введения ФГОС основного общего образования в учреждениях  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» присваивается образовательному учреждению приказом Департамента образования и молодежной политики автономного округа на основании  анализа результатов готовности образовательного учреждения к введению ФГОС.

2.6.Статус пилотной площадки дает возможность вносить изменения (при соблюдении федерального и регионального законодательства) в содержание образования, педагогические технологии, организационную образовательную структуру и систему управления образовательным учреждением, формы повышения квалификации, переподготовки педагогических	кадров.
2.7. Статус пилотной площадки позволяет педагогическим работникам образовательного учреждения проходить повышение квалификации в первоочередном порядке в следующих формах: краткосрочные курсы (не менее 72 часов), обучающие семинары, мастер-классы, совместное проектирование, консультации	и	др. за счет средств окружного бюджета. 
2.8. Пилотные площадки финансируются в соответствии с п. 23 «Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г.,   № 19644).

3. Организация деятельности пилотных площадок

3.1. Руководство деятельностью пилотных площадок осуществляет Департамент образования и молодежной политики  автономного округа.

3.2. Методическое сопровождение деятельности пилотных площадок осуществляют автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»,   муниципальные методические службы.

3.3. Результаты деятельности пилотных площадок рассматриваются на заседании  Координационного Совета  не реже одного раза в квартал.

3.4.При некачественном и несвоевременном представлении промежуточных результатов и пакета нормативных и методических материалов  Координационный Совет может рекомендовать Департаменту образования и молодежной политики автономного округа о досрочном прекращении деятельности пилотной площадки.
 3.5. Признание результатов деятельности пилотной площадки становится основанием для распространения опыта образовательного учреждения по введению и реализации ФГОС основного общего образования, для оказания методической и консультативной помощи образовательным учреждениям, приступающим к введению ФГОС ОО в обязательном режиме.
 3.6. Распространению подлежат продукты деятельности пилотных площадок, прошедшие экспертизу в автономном учреждении дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования». К ним можно отнести: модели новых управленческих структур и механизмов, ИКТ,  организации образовательной среды, основные образовательные программы основного общего образования, созданные в образовательном учреждении, учебно-методические комплексы, учебные программы, нормативные документы и др.

3.7. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, создают необходимые условия для реализации основной образовательной программы основного общего образования в пилотной школе и для распространения ее инновационного опыта внедрения ФГОС  основного общего образования.

3.8. Пилотные площадки при условии положительных результатов деятельности выполняют роль стажерских площадок.

- Финансирование

Финансовое обеспечение деятельности пилотных площадок осуществляется за счет средств субвенций, выделяемых органам местного самоуправления автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к приказу Департамента образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«О пилотном введении  федерального государственного

образовательного стандарта  основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

»

От «_15_» сентября  2011г. №_732

.

| Фамилия, должность | Дата | Подпись | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела общего образования И.К. Лашина |  |  |  |
| Начальник правового отдела М.Н.Попова |  |  |  |

Исполнитель:

Начальник Управления

Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры

Урсу-Архипова Антонина Петровна, тел. 8 (3467) 32-20-98

# Footnotes

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009 № 593

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2008 № 424н   «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме»